АДМИНИСТРАЦИЯ КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________________

от  01.11.2012г. № 12

Об утверждении муниципальной

целевой программы

«Повышение уровня пожарной

безопасности на территории

пос.Крутоярский Крутоярского

сельского поселения на 2013-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крутоярского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение уровня пожарной безопасности на территории пос.Крутоярский  Крутоярского сельского поселения на 2013-2015 годы» (Приложение).

Глава администрации

Крутоярского сельского поселения                                    А.Л.Колыванов

Приложение к постановлению			                                                     администрации Крутоярского				                			      сельского поселения  				                             № 12 от 01.11.2012 г.

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« Повышения уровня пожарной безопасности»		                    		              на территории п. Крутоярский 					             Крутоярского сельского поселения				на 2013 – 2015 годы »

п.Крутоярский

2012 г.

Целевая программа

Крутоярского сельского поселения

« Повышение уровня пожарной безопасности на территории посёлка      	Крутоярский  Крутоярского сельского поселения на 2013-2015 г.г.»

| Наименование программы | Целевая программа Крутоярского сельского поселения «Повышение уровня пожарной безопасности на территории п.Крутоярский Крутоярского сельского поселения на 2013 – 2015г.г.» |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Администрация Крутоярского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - реализация государственной политики в области, пожарной безопасности в Крутоярском сельском поселении - создание механизма, обеспечивающего улучшение противопожарной защиты - обучение мерам пожарной безопасности жителей, работающих, учащихся - улучшение материально-технического обеспечения пожарной безопасности - предотвращение пожаров на объектах учреждений, жилого сектора, недопущение гибели людей при пожаре, сокращение на этой основе расходов |
| Срок реализации программы | 2013-2015 год |
| Исполнитель программы | Администрация Октябрьского муниципального района, администрация Крутоярского сельского поселения, ОНД № 7УНД ГУ МЧС России по Челябинской области |
| Объем финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет: 1656,4 тыс. руб. в т. ч. по годам: 2013 г. – 1176,4 тыс.руб. 2014 г. – 176,0 тыс.руб 2015 г. – 304,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Создание безопасности условий жизнедеятельности жителей села, безопасных условий учебно-воспитательной деятельности в образовательных учреждениях, недопущения гибели людей при пожаре, сокращение на этой основе государственных расходов |

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Крутоярского сельского поселения на 2013-2015 годы.

Цель предусмотренных мероприятий- создание и совершенствование нормативно-правовой и методической базы для обеспечения реализации правил пожарной безопасности РФ (ПП-01-03)

Запланированные следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Сумма финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение агитацииправил пожарной безопасности с населением (подворный обход) | Апрель ежегодно | -Депутаты Совета Депутатов-соц. работники, -вет.,медицинские работники,работн-ики культуры | Без финансирования |
| 2 | Организация обучения(подготовки) членов добровольной пожарной дружины сельского поселения на базе подразделений областной и федеральной противопожарной службы Троицкого гарнизона пожарной охраны | 1 полугодие 2013г. | Глава поселения | Без финансирования |
| 3 | Устройство (восстановление) Минерализованных защитных полос в границах населённых пунктов на участках территории застройки, находящейся в непосредственной близости от лесных массивов | Ежегодно до наступления пожарного периода | Глава поселения | 2013г.- 2,0 т.руб 2014г.- 3,0 т.руб. 2015г.- 4,0 т.руб |
| 4 | Мероприятие по устройству на естественном водоеме п.Крутоярский подъездной площадки (пирса) с твердым покрытием не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года для забора воды | 2 полугодие 2013 г. | Глава поселения | 2013г.-250, 0 т.руб |
| 5 | Проведения схода с населением по вопросам: -оснащение жилых домов первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии Правилам пожарной безопасности; -страхование строений и имущества граждан принадлежащих им на - необходимость выполнения сезонных противопожарных мероприятий в жилом секторе к наступлению пожароопасных периодов года: | Ежегодно апрель | Глава поселения специалист администрации | Без финансирования |
| 6 | Обучение и информирование населения мерам пожарной безопасности с использованием наглядного пособия, технических средств. | В течении года | Глава поселения ДПК п.Крутоярский | 2013г.-5,0т.руб. 2014г.- 5,0 т.руб. |
| 7 | Приобретение звуковых устройств для оповещения людей о пожаре | 2013-2014г.г. | Глава поселения | 2013г.-30,0 т.руб 2014г.- 18,0 т.руб |
| 8 | Мероприятие по обеспечению п.Крутоярский, п.Петровский, д. Быково источниками наружного противопожарного водоснабжения, отвечающими требованиями пожарной безопасности, и подъездными путями к ним, обеспечивающими возможности проезда пожарных автомобилей в любое время года. | 2013-2015 г.г. | Глава поселения | 2013г.-150,0 т.р. 2014г.-150,0т.р. 2015г.-300,0т.р. |
| 9 | Содержание пожарных постов ДПД |  | Глава поселения | 2013г.-739,4 т.р. |