1. Период  внесения инициативного проекта в администрацию сельского поселения

с 01.01.2022 по 01.03.2022   (ч.1 ст. 2  № 288-ЗО)

2. Период рассмотрения инициативного проекта  45 календарных дней (ч.2 ст. 2  № 288-ЗО)

т.е. с 02.03.2022 по  15.04.2022

3. Администрация сельского поселения не позднее 20 к/д, т.е.  21.03.2022 г. принимает решение либо о допуске к конкурсному отбору, либо об отказе.

4. Администрация сельского поселения не позднее 22 к/д, т.е.  23.03.2022 г. направляет инициативный проект  в районную администрацию для проведения конкурсного отбора.

Администрация района  при необходимости проводит  электронное голосование*.

5. Администрация района  проводит  конкурсный  отбор (протокол передается в сельскую администрацию в течении 3-х дней)

6. Администрация сельского поселения принимает решение либо о поддержке либо об отказе в реализации проекта до 15.04.2022г.

Примерный календарный план

1. Инициативная группа создает инициативный проект – до конца января.

2.Инициативная группа – заявление в администрацию сельского поселения об определении территории реализации инициативного проекта – 31.01.2022 - 01.02.2022.

3. Администрация сельского поселения – распоряжение об определении территории (5 рабочих дней)  до 04.02.2022г

4. Инициативная группа – обращение  в Совет депутатов о назначении собрания граждан  -04.02.2022г

5. Совет депутатов  - решение о назначении собрания (15  дней) – до 11.02.2022, назначить собрание не позднее 26.02.2022

6.  Инициативная группа – подготовка  собрания граждан, извещение не менее чем за 7  дней

7.  Инициативная группа – проведение  собрания граждан не позднее 26.02.2022

8.  Инициативная группа – внесение инициативного проекта в администрацию сельского поселения не позднее 01.03.2022

9. Местная администрация рассматривает инициативный проект в течении 45 календарных дней (п.2 ст.2 № 288-ЗО) – не позднее 15 апреля принимает решение:

- о поддержке инициативного проекта;

- об отказе в  поддержке инициативного проекта.

Для этого:

10. Местная администрация не позднее 20 к/д   - 21 марта принимает одно из решений:

- о допуске к конкурсному отбору;

- об отказе в поддержке.

11.  Местная администрация инициативные проекты, допущенные к конкурсному отбору, не позднее 22 к/д    направляет в конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора – 23 марта.

12. Администрация муниципального района организует проведение конкурсного отбора.

13. Инициатор  проекта подает заявку о проведении электронного голосования 4 к/д со дня принятия решения о допуске к конкурсному отбору. (04.03.22 + 4к/д  08.03.22 =05.03.22 заявка инициатора)

14. Администрация  Октябрьского муниципального района принимает решение и проводит электронное голосование. Голосование длится не менее 5 к/д и не более 10 к/д. Итоги голосования не позднее 4к/д передаются в конкурную комиссию.

09.03.2022 г. наша заявка на голосование

с  14.03.2022  по  18.03.2022 проведение голосования на ПОС

21 или 22 марта результаты

15. Конкурсная комиссия проводит  конкурсный отбор, результаты оформляются протоколом.(ориентировочно можно провести заседание 24, 25, 28 марта)

16. Конкурсная комиссия передает протокол в местную администрацию в течении 3 к/д.

17. Местная администрация в соответствии с решением конкурсной комиссии принимает решение:

- о поддержке инициативного проекта

- об отказе в  поддержке инициативного проекта.