1. Для инициативных проектов, предполагаемых к реализации в 2022 году период  внесения инициативного проекта в администрацию сельского поселения

с 01.01.2022 по 01.03.2022   (ч.1 ст. 2  № 288-ЗО)

2. Для инициативных проектов, предполагаемых к реализации в 2023 году период  внесения инициативного проекта в администрацию сельского поселения

с 17.10.2022 по 15.11.2022   (ч.1 ст. 2  № 288-ЗО)

2. Период рассмотрения инициативного проекта  45 календарных дней (ч.2 ст. 2  № 288-ЗО)

т.е. с 16.11.2022 по  30.12.2022

3. Администрация сельского поселения не позднее 20 к/д, т.е.  05.12.2022 г. принимает решение либо о допуске к конкурсному отбору, либо об отказе.

4. Администрация сельского поселения не позднее 22 к/д, т.е.  07.12.2022 г. направляет инициативный проект  в районную администрацию для проведения конкурсного отбора.

Администрация района  при необходимости проводит  электронное голосование*.

5. Администрация района  проводит  конкурсный  отбор (протокол передается в сельскую администрацию в течении 3-х дней)

6. Администрация сельского поселения принимает решение либо о поддержке либо об отказе в реализации проекта до 30.12.2022г.

Примерный календарный план

1. Инициативная группа создает инициативный проект – до конца августа

2.Инициативная группа – заявление в администрацию сельского поселения об определении территории реализации инициативного проекта – не  позднее  31.08.2022.

3. Администрация сельского поселения – распоряжение об определении территории (5 рабочих дней)  до 04.09.2022г

4. Инициативная группа – обращение  в Совет депутатов о назначении собрания граждан  -не позднее 05.09.2022г

5. Совет депутатов  - решение о назначении собрания (15  дней) – до 11.02.2022, назначить собрание не позднее 26.02.2022

6.  Инициативная группа – подготовка  собрания граждан, извещение не менее чем за 7  дней

7.  Инициативная группа – проведение  собрания граждан не позднее 10.10.2022

8.  Инициативная группа – внесение инициативного проекта в администрацию сельского поселения не позднее 15.11.2022

Практика инициативного бюджетирования реализуется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ о местном самоуправлении и Законом Челябинской области № 288-ЗО  от 22.12.2020г.

29.12.2021года в Закон Челябинской области внесены изменения, в частности по срокам внесения инициативных проектов.

Для инициативных проектов, планируемых к реализации в 2022 году сроки  внесения   инициативных  проектов в местную администрацию  с 01 января по 01 марта 2022 года, т. е по такими проектам практически все процедуры создания, согласования, обсуждения должны подходить к концу.

Для инициативных проектов, планируемых к реализации в 2023 году сроки внесения инициативных проектов в местную администрацию  с 17 октября по 15 ноября 2022 года, т. е для того, чтобы вовремя внести инициативный проект инициатор должен примерно  в конце августа создать инициативную группу, создать проект и обратиться в администрацию  с заявлением об определении территории реализации проекта, примерно в начале сентября инициативная группа должна обратиться в Совет депутатов с обращением о назначении общего собрания граждан, и собрание граждан должно быть проведено не позднее конца октября. Не позднее 15 ноября вноситься инициативный проект.

В течении 22 календарных дней, т.е. не позднее 05 декабря местная администрация направляет инициативный проект в конкурную комиссию для прохождения конкурсного отбора.

До проведения конкурсного отбора проводится электронное голосование  по инициативным проектам на Платформе обратной связи, результаты которого учитываются конкурной комиссией при проведении конкурсного отбора.

Проект рассматривается 45 календарных дней ( с 16 ноября по 30 декабря), т.е не позднее 30 декабря местной администрацией должно быть вынесено решение:

- о поддержке инициативного проекта

- об отказе в поддержке инициативного проекта.

С  января 2023 года начинается реализация инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор и утвержденных к реализации.